## Milestones
| Milestones | Plan
1 | Development start | 2017-09-15
2 | All UI design ready on Zeplin | 2017-09-22
3 | Development end | 2017-10-19
4 | Internal Test start | 2017-10-20
5 | Internal Test end | 2017-11-10
6 | UAT start | 2017-11-13

## Schedule
| Task | Plan |  | Actually |  | Progress | Remark
|  | Start Date | End Date | Start Date | End Date
1 | Coding | 2017-09-15 | 2017-10-19
2 | Internal Test | 2017-10-20 | 2017-11-10
3 | UAT | 2017-11-13 | -
2017-08-25
2017-08-23
2017-08-25
2017-08-30
2017-09-01
Formulas:
Plan = WORKDAY([End Date, row above], 1)
Plan = WORKDAY([End Date, row above],1)
End Date = WORKDAY([Plan], 15)
Actually = MAX([Actually, row below]:E23)

## Sheet1
| 任务 | 当前完成率 | 计划本周完成 | 计划下周完成
1 | Main Page | 30% | 80% | 100%
2 | Temperature Panel | 50% | 100% | 100%
3 | Smart Home Panel | 50% | 100% | 100%
4 | Voice Control | 0% | 0% | 100%
5 | Alerts | 0% | 0% | 100%
6 | Weather | 0% | 0% | 100%
7 | Menu | 0% | 0% | 100%
8 | Lock Screen | 0% | 0% | 100%
9 | Schedule | 0% | 100% | 100%
10 | Sweet Spots | 0% | 100% | 100%
11 | Settings | 100% | 100% | 100%
12 | Setup | 100% | 100% | 100%
| Total | 30% | 60%